## ОТЧЕТ ПО КР
Информация
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году
по ООО "ЖКС № 1 Калининского района Санкт-Петербурга"
№ п/п | Адрес МКД | Информация по заключенным договорам | [5 empty] | Информация о ходе выполнения работ в домах,находящихся в работе |  |  | Утверждены раб. комиссией акты о приемке дома в эксплуатацию |  |  | Утверждены общим собранием жильцов акты о приемке раб. комиссией дома в эксплуатацию
|  | Вид работ | Объем средств по договору | № Договора | Наименование подрядной организации | Сроки выполнения работ (число,месяц,год) |  | Дата передачи объекта в работу подрядчику по акту |  | Процент выполнения | [6 empty] | ЭУ
|  |  | руб. |  |  | начало | окончание | ед. | Число ,месяц, год |  | дом | ед. | дата | дом | ед. | дата
[8 empty] | (вид работ) |  |  |  | (видов работ) |  |  | (видов работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 12
1. Предусмотрено Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году
1 | Петровская наб., д.1/2 (Троицкая пл. д.1) | Замена лифтового оболрудования | 9315510 | 2012-05-04 | ООО "ЛИФТЫ и Ко", директор Шварц А.С., т. 430-19-95 | 2012-05-15 | 2012-10-17 | 5 ед. | 2012-05-15 | 0 |  | х |  |  | х |  | 2
2 | Ул. Подрезова, д.5, литера А | Замена лифтового оболрудования | 1699920 | 2012-05-04 | ООО "ЛИФТЫ и Ко", директор Шварц А.С., т. 430-19-95 | 2012-05-15 | 2012-10-17 | 1 ед. | 2012-05-15 | 0 | [6 empty] | 3
2. Предусмотрено по ведомственной структуре расходов бюджета Жилищного комитета (Субсидии на проведение капитального ремонта крыш МКД расположенных на территории Санкт-Петербурга «Крыши» Жилищный комитет целевая статья 3500950) в 2012 году.
1 | Б.Пушкарская ул., д.46 литераА | Ремонт крыши | 1588181 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 938,00 кв.м. | 2012-05-12 | 10 |  | х |  |  | х |  | 1
2 | Бармалеева ул., д.10, литера А | Ремонт крыши | 828625 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 390,00 кв.м. | 2012-05-12 | 15 | [6 empty] | 3
3 | наб.р. Карповки, д.16, литера А | Ремонт крыши | 751402 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 470,00 кв.м. | 2012-05-12 | 95 | [6 empty] | 3
4 | ул. Кропоткина, д.5 литера А | Ремонт крыши | 1527177.53 | 2012-05-04 | ООО "М.Строй", генеральный директор Фурминский В.М., т. 89213198444 | 2012-05-14 | 2012-06-18 | 891,00 кв.м. | 2012-05-14 | 15 | [6 empty] | 1
5 | ул. Ленина, д.27, литера А | Ремонт крыши | 947350 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 622,00 кв.м. | 2012-05-12 | 40 | [6 empty] | 3
6 | Подковырова ул., д.15-17, литера А | Ремонт крыши | 859882 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 545,00 кв.м. | 2012-05-12 | 70 | [6 empty] | 3
7 | Подковырова ул., д.43а , литера А | Ремонт крыши | 972040.39 | 2012-05-04 | ООО "М.Строй", генеральный директор Фурминский В.М., т. 89213198444 | 2012-05-14 | 2012-06-18 | 623,00 кв.м. | 2012-05-14 | 5 | [6 empty] | 3
8 | Подрезова ул., д.16 | Ремонт крыши | 1103197.39 | 2012-05-04 | ООО "М.Строй", генеральный директор Фурминский В.М., т. 89213198444 | 2012-05-14 | 2012-06-18 | 549,00 кв.м | 2012-05-14 | 10 | [6 empty] | 3
9 | Подрезова ул., д.20, литера А | Ремонт крыши | 630228 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 350,00 кв.м. | 2012-05-12 | 95 | [6 empty] | 3
10 | Полозова ул., д.4, литера А | Ремонт крыши | 1209810.1 | 2012-05-04 | ООО "М.Строй", генеральный директор Фурминский В.М., т. 89213198444 | 2012-05-14 | 2012-06-18 | 594,00 кв.м | 2012-05-14 | 15 | [6 empty] | 3
11 | Полозова ул., д.8, литера А | Ремонт крыши | 674679 | 2012-05-04 | ООО "РосГру", генеральный директор Рубо А.О., т. 7024745 | 2012-05-12 | 2012-06-09 | 279,00 кв.м. | 2012-05-12 | 15 | [6 empty] | 3
12 | Полозова ул., д.17, литера Б | Ремонт крыши | 1014888.38 | 2012-05-04 | ООО "М.Строй", генеральный директор Фурминский В.М., т. 89213198444 | 2012-05-14 | 2012-06-18 | 539,00 кв.м. | 2012-05-14 | 5 | [6 empty] | 3
1. Предусмотрено Адресными программами по ведомственной структуре Администраций районов Санкт-Петербурга в 2013 году (целевая статья 3500899 «Субсидии на проведение капитального ремонта МКД».
1 | пр. Луначарского, д. 84, корп. 3, литера А | Ремонт крыши | 1548327 | 1 от 27.02.2013 | ООО "Альфа Стройсервис" | 2013-04-15 | 2013-05-27 | 1723,00 кв.м. | 2013-04-15 | 100% | [6 empty] | 35
2 | пр. Просвещения, д. 82, корп. 1, литера А | Ремонт крыши | 693255.4 | 4 от 27.02.2013 | ООО "Универсалстрой" | 2013-04-15 | 2013-05-27 | 606,00 кв.м. | 2013-04-15 | 100% | [6 empty] | 12
3 | ул. Демьяна Бедного, д. 30, корп. 4, литера А | Ремонт крыши | 1071942.72 | 5 от 27.02.2013 |  | 2013-04-15 | 2013-05-27 | 1312,00 кв.м. | 2013-04-15 | 100% | [6 empty] | 36
4 | ул. Демьяна Бедного, д. 1, корп. 1, литера А | Ремонт крыши | 1259691.98 | 6 от 27.02.2013 |  | 2013-04-15 | 2013-05-27 | 1430,00 кв.м. | 2013-04-15 | 100% |  | х |  |  | х |  | 35
| Итого по крышам: |  | 4573217.1
1 | Гражданский пр., д. 116, корп. 3, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 1797367.96 | 75 от 08.04.2013 | ООО "Универсалстрой" | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 30
2 | Гражданский пр., д. 124, корп. 3, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 1218205.26 | 76 от 08.04.2013 |  | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 12
3 | пр. Культуры, д. 17, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 3427067.98 | 74 от 08.04.2013 |  | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 37
4 | пр. Просвещения, д. 82, корп. 3, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 1797367.96 | 78 от 08.04.2013 |  | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 12
5 | Светлановский пр., д. 56, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 1122971.13 | 73 от 08.04.2013 |  | 2013-04-12 | 2013-07-19 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 35
6 | ул. Черкасова, д. 10, корп. 2, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 2432616.17 | 77 от 08.04.2013 |  | 2013-04-12 | 2013-07-01 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 14
7 | ул. Тимуровская, д. 10, корп. 3, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 1304713.78 | 82 от 08.04.2013 | ПСК "Лазурит" | 2013-04-12 | 2013-07-19 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 36
8 | ул. Ушинского, д. 39, корп. 3, литера А | Ремонт систем ХВС и ГВС | 3670434.65 | 81 от 08.04.2013 |  | 2013-04-12 | 2013-07-19 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 12
| Итого по системам ХВС и ГВС: |  | 16770744.89
1 | Светлановский пр., д. 62, корп. 3, литера А | Ремонт системы теплоснабжения | 3384418.4 | 71 от 08.04.2013 | ООО "Универсалстрой" | 2013-05-13 | 2013-07-19 | 1 дом | 2013-05-13 | 100% | [6 empty] | 35
2 | ул. Тимуровская, д. 16, литера А | Ремонт системы теплоснабжения | 5460497.61 | 83 от 08.04.2013 | ПСК "Лазурит" | 2013-05-13 | 2013-07-19 | 1 дом | 2013-05-13 | 100% | [6 empty] | 31
| Итого по системе теплоснабжения: |  | 8844916.01
1 | Гражданский пр., д. 122, корп. 4, литера А | Ремонт системы водоотведения | 1358985.14 | 72 от 08.04.2013 | ООО "Универсалстрой" | 2013-04-12 | 2013-07-19 | 1 дом | 2013-04-12 | 100% | [6 empty] | 12
| Итого по системе водоотведения: |  | 1358985.14
1 | пр. Культуры, д. 25, корп. 3, литера А | Ремонт лифтового оборудования рег. №№ 012616-012622 | 8361796.08 | 149 от 13.05.2013 | ООО «МЛМ Нева Трейд» | 2013-06-18 | 2013-08-07 | 7 ед. | 2013-05-17 | 100% | [6 empty] | 36
2 | ул. Учительская, д. 11, литера А | Ремонт лифтового оборудования (01761, 01762) | 2969753.62 | 150 от 13.05.2013 |  | 2013-06-18 | 2013-08-09 | 2 ед. | 2013-05-17 | 100% | [6 empty] | 15
3 | пр. Культуры, .д. 25, корп. 3, литера А | Техническое освид-е лифтов после ремонта | 279799.8 | 158 от 13.05.2013 | ООО "АВРОРА" | 2013-08-07 | 2013-08-07 | 7 ед. | 2013-08-07 | 100% | [6 empty] | 36
4 | ул. Учительская, д. 11, литера А | Техническое освид-е лифтов после ремонта | 64099 | 159 от 13.05.2013 |  | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 2 ед. | 2013-09-17 | 100% | [6 empty] | 15
| Итого по лифтам: |  | 11675448.5
1 | пр. Культуры, д. 5, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов (рег. № 010577) | 175479 | 195 от 16.09.2013 | ООО "Балтик Инвест" | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 37
2 | пр. Луначарского, д. 86, корп. 1, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 06322) | 175479 | 196 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 35
3 | пр. Луначарского, д. 90, корп. 1, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 04363) | 175479 | 200 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 35
4 | пр. Луначарского, д. 90, корп. 2, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 4405) | 175479 | 197 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 35
5 | пр. Луначарского, д. 92, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 04921) | 175479 | 198 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 15
6 | пр. Луначарского, д. 96, корп. 1, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 04690) | 175479 | 199 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 15
7 | ул. Руставели, д. 48, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 024081) | 175479 | 201 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 14
8 | ул. Руставели, д. 64, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 022763) | 175479 | 202 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 33
9 | Светлановский пр., д. 56, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 06165) | 175479 | 203 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 35
10 | Светлановский пр., д. 58, корп. 1, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 05976) | 175479 | 204 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 35
11 | Светлановский пр., д. 91, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 04920) | 175479 | 205 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 15
12 | ул. Тимуровская, д. 19/30, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег.№ 04991) | 175479 | 206 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 31
13 | ул. Ушинского, д. 5, корп. 2, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 43431) | 155984 | 207 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 30
14 | ул. Ушинского, д. 22/97, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 04719) | 175479 | 208 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 31
15 | ул. Черкасова, д. 5, корп. 1, литера А | Изготовление ПСД на замену лифтов ( рег. № 05045) | 175479 | 209 от 16.09.2013 |  | 2013-09-20 | 2013-11-15 | 1 ед. | 2013-09-20 | 100% | [6 empty] | 14
| Итого по ПСД: |  | 2612690
| Всего: |  | 45836001.64 | [7 empty] | х | х |  |  | х